## 간트차트
M-CRM 진행 현황 간트 차트 — v1 인사이트용 마무리 · v2 두 갈래(인사이트 고도화 / 병원용 신규)
기준일: 2026-08-05 · 용어·코드 정의는 '용어·코드 설명' 탭, 병원용 변경 항목은 '병원용 변경 검토' 탭 참조
[6 empty] | 완료 |  |  | v1 마무리 |  |  | v2-A 인사이트용 |  |  | v2-B 병원용(내부팀) |  |  | 조건 대기·축적
구분 | 작업 항목 | 상태 | 담당 | 완료일/비고 | 7/06주 | 7/13주 | 7/20주 | 7/27주 | 8/03주 | 8/10주 | 8/17주 | 8/24주 | 8/31주 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | '27 1Q | '27 2Q
[완료] 1~3단계 — 설계·화면 구현(M1~M6)·백엔드 실 API(B0~B4)
| 설계 문서 세트(요구사항·화면 목록·유저플로우·백엔드 설계) | 완료 | AI 협업 | 07-09
| 화면 22종 구현 + 백엔드 전 영역 실 API + 네이버 광고 실 연동 | 완료 | AI 협업 | 07-09~12
[완료] 4~5단계 — 실데이터·통합 검증·배포
| 전 화면 통합 검증 + 지표 개편(수익률 전환·광고 퍼널 분리) | 완료 | AI 협업 | 07-13
| 실데이터 적재(2년치 계약 355건·광고비 12개월) + 월별 갱신 절차 확립 | 완료 | AI 협업 | 07-13
| 코드 저장소 정비 + 운영 서버 실배포(HTTPS·백업·모니터링) | 완료 | AI 협업 | 07-17~19 · 팀 접속 중
[완료] 6단계 — 인증·운영 고도화
| 로그인 도입·기간 필터·지난달 되감기·병원명 체계·광고 성과 수기입력 | 완료 | AI 협업 | 07-20
| 구글 광고 실 API 연동 + 운영 피드백 반영 4건 | 완료 | AI 협업 | 07-21~22
| 매출 개편(분납·프로젝트·비용·순매출)·휴지통·고객명 병합·표 정렬 | 완료 | AI 협업 | 07-28~29
| 메타 광고 실 API 연동 — 3채널 매일 06:00 자동수집 완성 | 완료 | AI 협업 | 07-31
| '매출 현황' 메뉴 개칭·수금 진행률 보정·입력 팝업 버그픽스 | 완료 | AI 협업 | 07-29~31
[완료] 7단계 — 지표·구조 재편 (08/01~05)
| 청구서·지출결의서 체크(미수금·발생 기준 지출) + 정기 매출·업무별 담당자 | 완료 | AI 협업 | 07-31~08-02
| 신규→기존 자동 전환(계약 즉시) + 과거 33명 일괄 전환 + 매출 입력 딥링크 | 완료 | AI 협업 | 08-03
| Marketing ROAS 전환(3개월 이동 병기)·유입 코호트 전환율 위젯·혼합형 정기 | 완료 | AI 협업 | 08-03~04
| 세부 유입경로·문의 서비스 구조화(기존분 백필) + 온라인 유입 퍼널 확장 | 완료 | AI 협업 | 08-04
| 메뉴 재편(역할 기준 6그룹) + 알림 실이벤트 전환 | 완료 | AI 협업 | 08-04
| 광고 채널 연동 실데이터 전환(수집 상태·재수집·이력) + 외부 매출 연동 보류 처리 | 완료 | AI 협업 | 08-05
v1 마무리 — 인사이트용 (8월 마감 목표)
| 사용자 권한 페이지 정리 — 목 매트릭스 제거·역할별 권한 안내 | 완료 | AI 협업 | 08-05
| 대시보드/분석 역할 분리 — 중복 위젯 4종 정리·딥링크 | 예정 | AI 협업 | 메뉴 재편 후속(P1)
| 코호트 위젯 표현 개선 — 시간축 세로 막대·% 상시 표기 | 완료 | AI 협업 | 08-05
| 외부 매출 연동 — 파일 업로드(선행) → 시트 연동 | 보류 | AI 협업 | 보안 검토 완료·재개 시 착수(투두 #45)
| 미입력 매출 5건 확정 입력 | 대기 | AI 협업 | 확정 자료 수급 대기
| 매출 자료 파서 고도화 — 카테고리 자동 추출·보고서 수익 반영 | 예정 | AI 협업
| 백업 외부 복제(서버 외부 보관) | 예정 | AI 협업
| 팀 사용 피드백 반영·화면 다듬기 | 예정 | AI 협업 | 운영 중 수시
| 8월 월간 데이터 갱신 사이클 1회 완주(절차 최종 검증) | 예정 | AI 협업
| v1 마감 — 운영 안정판 확정·문서 정리 | 예정 | AI 협업 | 9월 초 목표
v2-A — 인사이트용 고도화 (2차 출시 검토 항목)
| [선행] 실사용 데이터 축적 3개월 | 진행 중 | — | 7월 실가동 기준 → 10월 충족
| [선행] 행동 데이터 수집 설계(문의 횟수·단계 이동 패턴) | 계획 | AI 협업 | 축적 데이터 기반
| 광고 성과 귀속 고도화 — 채널·캠페인별 수익 분해 | 계획 | AI 협업 | 문의의 광고 출처 증거(UTM) 축적 필요
| 잠재고객 자동 점수화·우선순위 지정(리드 스코어링) | 계획 | AI 협업 | 2차 출시 검토 항목
| 개인화 커뮤니케이션 도구(세그먼트 메시지·알림톡) | 계획 | AI 협업 | 2차 출시 검토 항목
| 보고서 고도화(PDF 서버 생성·차트 고정 저장) · 권한 세분화 | 계획 | AI 협업
v2-B — 병원용 신규 (인사이트용을 프로토타입으로, 내부팀 직접 개발 · AI 코딩 제외)
| ① 병의원 적합화 검토 — 기능 갭 분석(고객 개체·퍼널·규제·지표) | 예정 | AI 협업+내부팀 | '병원용 변경 검토' 탭이 출발점
| ② 프로토타입 인계 패키지 — 화면·API 명세·도메인 규칙 문서화 | 예정 | AI 협업 | 인사이트용 = 프로토타입
| ③ 병원용 요구사항 확정 (변경사항 우선순위 확정) | 예정 | 내부 디자인·개발팀 | ①·② 산출물 기반
| ④ 병원용 UI/UX 디자인 (프로토타입 기반 재설계) | 예정 | 내부 디자인팀 | 환자·예약 중심 화면
| ⑤ 병원용 개발 — 직접 프로그래밍 (AI 바이브 코딩 제외) | 예정 | 내부 개발팀 | 변경사항 순차 적용
| ⑥ 파일럿 병원 적용·피드백 반영 | 예정 | 내부 디자인·개발팀 | 1~2개 병원
| ⑦ 병원용 출시 | 예정 | 내부 디자인·개발팀 | 파일럿 통과 후
※ 완료 구간은 실제 완료된 주 기준. 예정 구간은 잠정 일정 — 자료 수급·내부팀 리소스에 따라 조정.
※ v2-A(인사이트용)와 v2-B(병원용)는 동시 진행. 병원용은 인사이트용을 프로토타입으로 내부 디자인·개발팀이 직접 프로그래밍(AI 바이브 코딩 제외).
※ v2-B ①②(적합화 검토·인계 패키지)는 AI 협업으로 준비 → ③부터 내부팀 주도. 변경 검토 상세는 '병원용 변경 검토' 탭.
※ 참고 자산: 구시스템(치과 CRM)이 환자 퍼널(방문→상담→예약→내원→시술→매출)·예약 관리 기능의 원형 보유 — 병원용 개발 시 재활용 가능.
※ 시스템 현황: 운영 서버 가동 중 · 실데이터 운영(2년치 계약 355건·광고비 12개월) · 네이버·구글·메타 3채널 광고 자동 수집.

## 병원용 변경 검토
v2-B 병원용 — 인사이트용 기능별 변경 검토 목록 (간트 ① 갭 분석의 출발점)
인사이트용(마케팅 대행: 고객=병원·거래처)을 병원용(사용자=병원, 고객=환자)으로 전환할 때 영역별 변경 포인트. 우선순위·채택 여부는 ③ 요구사항 확정 단계에서 내부팀과 결정.
영역 | 인사이트용 현재 (프로토타입) | 병원용 변경 검토 포인트 | 우선순위 | 비고
고객 개체 | 병원(거래처)명 + 담당자명 — 기업 거래처 중심 | 환자(개인) 중심으로 전환 — 병원명 필드 제거, 환자 기본정보(생년월일·성별·차트번호) 추가. 개인 식별 정보 취급 범위 재정의 | 상 | 민감정보 처리 방침 선행
퍼널 단계 | 유입 이벤트→리드→상담→견적/제안→계약 (영업 퍼널) | 문의→상담→예약→내원→치료/수납 (환자 여정)으로 재정의 | 상 | 구시스템(치과 CRM)의 퍼널 원형 재활용 가능
예약 관리 | 없음 (계약 일정만) | 예약 캘린더·리마인더(알림톡)·노쇼 관리 신설 | 상 | 병원 핵심 업무 — 구시스템의 예약 기능 참고
매출 구조 | 프로젝트(계약 묶음)·월별 매출 인식 회차·분납·건별 비용 | 치료 계획 단위 수납으로 재해석 — 보험/비보험 구분, 시술(진료 항목)별 매출 분류 추가 | 상 | 회차 구조는 수납 분할과 유사 — 재활용 가능
유입 채널 | 네이버 검색광고·메타·구글 3채널 광고 API (대행 계정) | 병원 자체 광고 계정으로 교체 + 네이버 플레이스/지도·지역 채널·소개(구환 추천) 비중 확대 검토 | 중 | 광고 수집 구조 그대로 재사용
지표·대시보드 | ROAS·순매출·수익률·수금 진행률 (대행 관점) | 신환/구환 구분, 신환 획득비용(CPA), 내원 전환율, 시술별 매출·재내원율 중심으로 재구성 | 중 | 대시보드 골격 재사용
보고서 | 주간/월간/연간 사내 보고 (마케팅 성과) | 원장 보고용 — 신환 유입·내원·시술 매출 요약. 기존 보고서 버전 관리 체계 재사용 | 중
커뮤니케이션 | v2-A에서 계획 중(세그먼트 메시지) | 리콜(재내원 안내)·예약 리마인더 알림톡을 병원용에 우선 적용 — v2-A와 공용 모듈화 검토 | 중 | 두 트랙 공통 투자 후보
개인정보·규제 | 보관 12개월 후 익명화 자동 처리 (광고 문의 기준) | 의료법 진료기록 보존연한(10년 등)과 충돌 — 환자 정보는 익명화 대상·주기 전면 재설계. 의료광고법 표기 검토 | 상 | 법무 검토 필수 — 최우선
권한·역할 | 대표/이사/팀장/담당자/관리자 (마케팅 조직) | 원장/상담실장/데스크/관리자 역할로 재정의 — 진료 정보 접근 범위 세분 | 중
계정 구조 | 단일 회사(인사이트) 단일 사용 | 병원별 독립 데이터(멀티테넌시) 또는 병원당 1설치 — 배포 모델 결정 필요 | 상 | 아키텍처 결정 사항 — ③에서 확정
온보딩·설정 | 광고 계정 연결·업로드 템플릿·임계치 | 병원 정보·진료 과목·시술 단가표 설정으로 교체 | 하
※ 이 표는 ① 갭 분석의 출발점(초안) — 우선순위·채택 여부는 ③ 요구사항 확정 단계에서 내부 디자인·개발팀과 결정. '상' 항목(규제·고객 개체·퍼널·계정 구조)이 아키텍처를 좌우하므로 선행.

## 용어·코드 설명
용어·코드 설명 — 간트차트의 단계·마일스톤·화면 ID가 가리키는 항목
간트차트에 쓰인 코드와 용어를 이 문서 안에서 바로 이해할 수 있도록 정리한 탭입니다.
1. 간트차트의 '단계 1~6' — 완료 이력을 시기·성격별로 묶은 구분 (이 차트 전용)
아래 M·B 마일스톤과 별개로, 실제 진행된 순서를 읽기 쉽게 묶은 것입니다.
단계 | 기간 | 내용
1단계 설계·기획 | 07-09 | 요구사항 정의·화면 목록·유저플로우·백엔드 설계 문서 작성
2단계 화면 구현 | 07-09~12 | 아래 M1~M6 마일스톤 = 화면 22종 전부 (시연용 목데이터 기반)
3단계 백엔드 실 API | 07-12 | 아래 B0~B4 로드맵 = 목데이터를 실제 DB·API로 전환 + 네이버 광고 실 연동
4단계 실데이터·검증 | 07-13 | 전 화면 통합 검증, 실제 회사 데이터 적재(2년치 계약 355건), 지표 개편
5단계 배포·운영 | 07-17~19 | 코드 저장소 정비, 운영 서버 실배포(HTTPS), 백업·모니터링 자동화
6단계 인증·고도화 | 07-20~31 | 로그인, 기간 필터, 병원명 체계, 매출 개편, 휴지통, 구글·메타 광고 실 연동 등 운영 개선
2. M1~M6 — 화면 구현 마일스톤
프론트엔드 화면을 어떤 순서로 만들지 정한 계획. 전부 완료됨(07-12). M = Milestone.
코드 | 범위 | 설명
M1 | 앱 셸 + A1 + B1 | 프로젝트 뼈대(사이드바·상단바) + 로그인 + 메인 대시보드
M2 | C1~C5 | 고객 유입 관리 5개 화면 (목록·상세·수기 입력·파일 업로드·미입력 현황)
M3 | 광고 API + B2·B3 | 광고 수집 연동·ROAS 집계 + 채널별/캠페인별 상세 분석
M4 | D1~D5 | 매출 관리 5개 화면 (매출 현황·상세 편집·목표·추이 분석·기존 고객)
M5 | E1~E4 | 보고서 4개 화면 (목록·생성·뷰어·버전 비교)
M6 | A2~A4 + F1~F5 | 온보딩 3단계 + 설정 5개 화면 (채널 연동·권한·개인정보·시스템·알림)
3. B0~B4 — 백엔드 구현 로드맵
목데이터 화면을 실제 서버·DB로 전환한 순서. 전부 완료됨(07-12). B = Backend.
코드 | 범위 | 설명
B0 | 프로젝트 골격 | 백엔드 서버 신설, DB·인증 기반, 스키마 관리 체계
B1 | 고객·퍼널 | 고객 유입 관리(C1~C5) 실 API — 등록·단계 변경·이력·입력률
B2 | 매출·목표 | 매출 현황·목표·추이 분석(D1~D5) 실 API — 계약·분납·집계
B3 | 광고 수집 | 광고 API 연동 3채널 + 매일 06:00 자동 수집 + 대시보드(B1~B3 화면) 실데이터
B4 | 보고서·기타 | 보고서 생성·내보내기(E1~E4) + 개인정보 익명화 자동 처리 + 온보딩 API
4. 화면 ID (A~F) — 22개 화면 전체
알파벳 = 메뉴 영역, 숫자 = 영역 안의 화면 번호. ※ 07-31 개칭: D1 '계약 매출 목록' → '매출 현황', 날짜 라벨 '계약일' → '매출일'.
ID | 메뉴 영역 | 화면 이름·핵심 기능
A1 | 인증·온보딩 | 로그인 (이메일/비밀번호)
A2~A4 | 인증·온보딩 | 온보딩 3단계 — 광고 계정 연결 / 업로드 템플릿 / 완료 체크리스트
B1 | 대시보드 | 메인 대시보드 — KPI 카드·ROAS 추이·채널 비교·데이터 신뢰도 요약
B2 | 대시보드 | 채널별 상세 분석 — 채널×기간 표+그래프, CTR/CPC/완결도
B3 | 대시보드 | 캠페인별 상세 분석 — 캠페인 ROAS·키워드 효율·매칭/귀속률
C1 | 고객 유입 관리 | 유입 고객 목록 — 검색·필터·5단계 배지
C2 | 고객 유입 관리 | 고객 상세 — 퍼널 타임라인·담당자·수정 이력(변경 불가 기록)
C3 | 고객 유입 관리 | 수기 입력 폼 — 유입 경로·캠페인 드롭다운·확정 귀속 배지
C4 | 고객 유입 관리 | 파일 업로드 — 컬럼 매핑·행 단위 검증
C5 | 고객 유입 관리 | 미입력/지연 현황 — 24시간 기준·입력률 KPI 게이지
D1 | 매출 관리 | 매출 현황(구 계약 매출 목록) — 직접 입력·분납·프로젝트·수금 진행률·CSV
D2 | 매출 관리 | 매출 상세/편집 — 금액·상태 수정, 수정 이력
D3 | 매출 관리 | 매출 목표 설정 — 월별·유형별 목표, 덮어쓰기 이력
D4 | 매출 관리 | 추이·기여도 분석 — 달성률·추이 그래프·채널 기여도
D5 | 매출 관리 | 기존 고객 목록 — 재계약·직거래 고객, 다중 계약 이력·병합
E1~E4 | 보고서 | 목록 / 생성(저장 필터) / 뷰어(PDF·Excel) / 버전 비교
F1 | 설정 | 광고 채널 연동 관리 — 연동 상태·실패 이력·토큰 만료
F2 | 설정 | 사용자 권한 관리 — 역할·기능별 개별 설정·변경 이력
F3 | 설정 | 개인정보 정책 — 보관 기간·익명화 설정·주간 리포트
F4 | 설정 | 시스템 설정 — 임계치(수집 실패·입력률·목표 알림) 조정
F5 | 설정 | 알림 센터 — 수집 실패/입력 지연/목표 미달/토큰 만료
추가 | 고객 유입 관리 | 광고 퍼널(07-13 신설) — 클릭→문의→계약, 대시보드 퍼널을 분리 이관
5. 기타 용어
용어 | 의미 | 비고
v1 (인사이트용) | 현재 운영 중인 시스템 — 인사이트 사내 마케팅 성과 관리 | 운영 서버 가동, 8월 마감 목표
v2-A (인사이트용) | v1의 고도화 — 잠재고객 점수화·개인화 커뮤니케이션 | 데이터 3개월 축적 후, AI 협업
v2-B (병원용) | 병의원 대상 신규 제품 — v1을 프로토타입으로 내부팀이 직접 개발 | AI 바이브 코딩 제외, '병원용 변경 검토' 탭 참조
구시스템 | v1 이전에 만들었던 치과 CRM — 환자 퍼널·예약 기능 보유 | 병원용(v2-B)의 참고 자산
AI 협업 | AI 코딩 도구와 함께 개발하는 방식 (현 v1·v2-A 진행 방식) | 담당 열의 구분값
목데이터 / 실데이터 | 화면 시연용 가짜 데이터 ↔ 실제 회사 데이터(DB 저장, 새로고침해도 유지) | 07-13부터 전면 실데이터
앱 셸 (App Shell) | 모든 화면에 공통으로 깔리는 껍데기 레이아웃 — 왼쪽 사이드바(메뉴·사용자 정보) + 상단 바(데이터 신뢰도·알림·계정). 페이지 이동 시 가운데 콘텐츠만 바뀌고 이 틀은 고정 | M1에서 최우선 구축 — 화면 22개를 붙이는 공통 뼈대
IA (Information Architecture) | 정보 구조 — 메뉴·화면을 어떻게 조직·배치할지 설계한 것(건물의 층별 안내도). 사이드바 메뉴 그룹, 화면 22개 목록과 A~F ID 부여, 화면 간 이동 경로가 여기서 정해짐 | 설계 단계(1단계)의 산출물 중 하나 — '무엇을 만들지'가 요구사항이라면 IA는 '어떤 화면 구조로 담을지'
ROAS | 광고비 대비 매출 배수 = 광고로 발생한 매출 ÷ 광고비 | 신규 유입 고객 매출 기준
UTM / 확정 귀속 | 광고 클릭에 붙는 출처 표식(UTM·클릭ID) — 이 증거가 있어야 문의를 특정 광고에 '확정 귀속'하고 광고비와 연결 | 증거 없으면 '소스 미상'으로 분리 집계